## 1차 WBS
[7 empty] | 21년 7월 |  |  |  | 20년 8월 |  |  |  | 9월
OO 시스템 구축 프로젝트 | [6 empty] | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37
|  |  |  | 7.5% | 2020-07-18 | 2020-09-18 | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 2021-08-07 | 2021-08-14 | 2021-08-21 | 2021-08-28 | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 2021-09-18
WBS |  |  | 산출물(D)/작업 문서(W) | 진척율 | 시작 | 완료
■ 프로젝트 준비 |  |  |  | 25% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
| Preparation |  |  | 50% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
|  | 프로젝트 환경 셋업 |  | 0%
|  | 멤버구성 |  | 100%
|  | 프로젝트 상세 일정 확정 | 일정 계획표 (WBS) | 0%
| 요건 정의 및 일정 확정 |  |  | 0% | bar: 21년 7월 W30
|  | 개발 리스트 정의 및 요구 사항 정의 | 개발 리스트 및 요구사항 정의서 | 0%
■ 설계 |  |  |  | 5% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
| 프로세스 및 업무 설계 |  |  | 5% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
|  | To-Be 프로세스 정의 | 프로세스 정의서 | 20% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
|  | 화면 설계서 | 화면 설계서 | 0% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
|  | 개발리스트 | 개발리스트 정의서 | 0% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
|  | CBO 테이블 설계 | 테이블 정의서 | 0% | bar: 21년 7월 W29 to 21년 7월 W30
■ 구현 및 테스트 |  |  |  | 0% | bar: 21년 7월 W31 to 20년 8월 W36
| 프로그램 개발 |  |  | 0% | bar: 21년 7월 W31 to 20년 8월 W35
|  | 개발리스트 정의서 참조 |  | 0%
| 통합 테스트(화면&기능 테스트) |  |  | 0% | bar: 20년 8월 W36
|  | 통합 테스트 시나리오 선정/준비 | 통합 테스트 시나리오 | 0%
|  | 통합 테스트 수행 및 보완 | 테스트 보고서 | 0%
■ 가동준비 및 Go-Live |  |  |  | 0% | bar: 20년 8월 W36 to 9월 W37
| Go-Live 전략 및 일정계획 수립 |  |  | 0% | bar: 9월 W37
|  | 오픈 이슈 정리 및 Follow-Up |  | 0%
|  | 산출물 정리 |  | 0%
| Go-Live |  |  | 0% | bar: 20년 8월 W36 to 9월 W37
|  | Go-Live |  | 0%
|  | 안정화 |  | 0%